## Sheet1
프로젝트 명 | A팀 / B팀 |  |  |  | 중간발표일 : 12월 04일 6교시 발표
시작일 | 2024-11-25
종료일 | 2024-12-16 |  |  |  | 종료발표일 : 12월 16일 6교시 발표
작성자 | 강태경
버전 | v1.0 |  |  | 약어 | M(월), W㈜, D(일)
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | M | 1M
[5 empty] | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W
[5 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D
초기개발 | 메인 게시판 | front, 전체 조회, 세부 조회,수정,삭제 | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 1W 5D
| 숙소 방 예약 | front, 조회,추가, 삭제 | 진행중 | 50% | bar: 1W 1D to 2W 3D
| faq 게시판 | front, 데이터 추가, 삭제 | 진행중 | 70% | bar: 1W 1D to 2W 3D
| 관리자 게시판 | front, 데이터 추가, 삭제 | 진행중 | 50% | bar: 1W 1D to 2W 3D
| 리뷰 게시판 | front, 게시글 쓰기,일기,수정,삭제 | 진행중 | 50% | bar: 1W 1D to 2W 3D
| 로그인 /회원가입 | front, 회원가입/로그인 기능제작 | 완료 | 100% | bar: 1W 1D to 1W 2D
| 여행지 추천 사이트 | front, 조회,추가, 삭제 | 진행중 | 90% | bar: 1W 4D to 2W 1D
| DB설계 | 데이터 설계 후 정리 | 진행중 | 100% | bar: 1W 1D to 1W 3D
발표 | 제안서 발표 | 제안서 배포 | 완료 | 100% | bar: 2W 1D to 2W 3D
중기개발 | 메인 배너 개발 | 배너 이미지 출력 및 상세페이지 이동 | 진행중 | ?% | bar: 1W 5D to 2W 3D
| 여행지 추천사이트 게시판 | 조회,수정,삭제 | 진행중 | ?% | bar: 2W 2D to 2W 3D
| 예약 알고리즘 | 회원 마다 예약 | 진행중 | ?% | bar: 2W 2D to 2W 3D
| 1:1 문의 게시판 | 조회,수정,삭제 | 진행중 | ?% | bar: 2W 1D to 2W 3D
0%
테스트/리어설 | 팀별 통합 테스트 / 리어설 |  |  | 0%
버그/에러 수정 | 버그 및 에러 수정, 개발 완료 |  |  | 0%
발표/시연 | 프로젝트종료발표/시연 | 프로젝트 종료보고서 발표 / 시연 / 동료평가 |  | 0% | bar: 4W 1D